**Отчет по выполнению технического задания в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»**

***МБОУ Досатуйская СОШ Приаргунский район***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие(что сделано) | Ответственные | Сроки исполнения(по факту) | Результат |
| 1 | Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра образования | Директор школы | 08.04.2019 г. | Приказ № 41/2 от 08.04.2019 г. |
| 2 | Издание приказа о создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Директор школы | 08.04.2019 г. | Приказ № 41/2 от 08.04.2019 г. |
| 3 | Утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Директор школы | 11.04.2019 г. | Приказ № 42/3 от 11.04.2019 г. |
| 4 | Определение и утверждение состава рабочей группы по разработке основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | Директор школы | 17.04.2019 г. | Приказ № 43/2 от 17.04.2019 г.  |
| 5 | Создание медиаплана по информационному сопровождению создания Центра  | Директор школы | 11.04.2019 г. | Приказ № 42/2 от 11.04.2019 г. |
| 6 | Подготовка помещений для создания функциональных зон в соответствии с региональным брэнд-буком | Руководитель центра,Директор школы,Зав. по х.ч. | май-июнь | Фото на сайте школы  |
| 7 | Подписание соглашения о предоставлении субсидии Комитетом образования на финансирование расходов на реализацию проекта | Комитет образования | 06.05.2019 г. | Соглашение № 1 от 06.05.2019 г. |
| 8 | Закупки для обновления материально-технической базы на АИС «Госзаказ» | Директор школы | май | АИС «Госзаказ» |
| 9 | Дистанционное обучение Повышение квалификации педагогического состава Центра «Точка роста» на сайте <https://np-education.ru>  | Руководитель центра | апрель-июнь | Сайт <https://np-education.ru> |
| 10 | Информация по оформлению помещения центра «Точка роста»МБОУ Досатуйская СОШ | Руководитель центра, директор школы | 23.05 2019 г. | Фото на сайте на GoogleДиск «Мониторинг инфраструктуры Центров ТР-2019»drive.google.com/drive/folders/1pGDotych2uYM6uF2pOSLARnrWyYAJv-J |
| 11 | Информация о начале реализации проекта на сайте школы  | Руководитель центра | май-июнь | <http://dosatuy.ru/rost/rost.html>  |
| 12 | Летняя проектная сессия педагогов и руководителей Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» | Директор школыПедагоги: Михалёва С.И.Перминова О.О.Михайлова Т.М. | 27 июня-3 июля 2019 г. | Место проведения: детский оздоровительный лагерь «Эврика», озеро Арахлей |
| 13 | Очный этап курсов повышения квалификации в г.Иркутск для педагогов предмета «Технология» | Директор школыПедагоги:Асташова Н.В.Балагурова С.А. | 19 -23 августа 2019 г. | Технопарк «Кванториум Байкал», ул.Сергеева, 3/3 |
| 14 | Установка приобретенного оборудования в отремонтированных помещениях Центра | Директор школыРуководитель Центра | Август-сентябрь 2019 г. | Фото на сайте школы |
| 15 | Открытие центра | Директор школыРуководитель ЦентраПедагоги  | 23 сентября 2019 г. | Информационное освещение в СМИ |

Дата 12 сентября 2019 г. Директор школы Солодовникова Наталья Витальевна /ФИО (полностью)

**Фотоотчет**

1. Информация о начале реализации проекта на сайте школы

